## Arkusz
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 19/06/PUZGM/2022
KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIARAMI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH - CICHA GÓRA 50
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [6 empty] | ROZBIÓRKA BUDYNKI MIESZKLANEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO
|  |  | ADRES INWESTYCJI: | [6 empty] | CICHA GÓRA 50, 64-300 NOWY TOMYŚL
| NAZWA INWESTORA: | [6 empty] | GMINA NOWY TOMYŚL
|  |  | ADRES INWESTORA: | [6 empty] | UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA:
POZIOM CEN:
NARZUTY
| Koszty Pośrednie [KP] | [11 empty] | 0%R+0%S
| Zysk [Z] | [11 empty] | 0%(R+KP(R))+0%(S+KP(S))
| VAT [V] | [11 empty] | 23%
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:
|  |  | 45500000-2 |  |  |  |  | Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
|  |  | 45000000-7 |  |  |  |  | Roboty budowlane
|  |  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | [14 empty] | 0,00 zł
|  |  | PODATEK VAT: | [14 empty] | (23%) 0,00 zł
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: | [14 empty] | 0,00 zł
SŁOWNIE:
|  | WYKONAWCA DOKUMENTACJI: | [14 empty] | INWESTOR:
Tabela wartości elementów scalonych
Lp. |  |  |  | Nazwa | [6 empty] | j.m. | Ilość jedn. |  | Wskaźnik na jednostkę |  | Wartość |  |  |  |  | Udział % |  | Opis j.m.
1 |  |  |  | ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - CICHA GÓRA 50 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0,00%
2 |  |  |  | ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - CICHA GÓRA 50 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0,00%
|  |  |  | Kosztorys netto | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0,00%
|  |  |  | VAT 23% | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0,00%
|  |  |  | Kosztorys brutto | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [15 empty] | 0
W tym
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [15 empty] | 0
Podatek VAT | [15 empty] | 0
Słownie: | [5 empty] | zero i 00/100 zł
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  |  |  | Podstawa |  | Opis | [11 empty] | j.m. | Ilość |  | Cena |  | Wartość
1 | [6 empty] | ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - CICHA GÓRA 50
1 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0354-05 |  | Wykucie z muru ościeżnic, drzwi i bram stalowych o pow. do 2 m2 | [11 empty] | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
2 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-06 |  | Rozebranie rynien, rur spustowych i instalacji nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 14 |  | 0 |  | 0
3 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-08 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m2 | 15 |  | 0 |  | 0
4 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0519-06 |  | Rozbiórka pokrycia DACHOWEGO na dachach- pierwsza warstwa | [11 empty] | m2 | 157.5 |  | 0 |  | 0
5 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0519-07 |  | Rozbiórka pokrycia dachowego na dachach - następna warstwa | [11 empty] | m2 | 157.5 |  | 0 |  | 0
6 d.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0361-01 analogia |  | Konstrukcja drewniana - demontaż dachu, poszyćścian osłonowych drewnianych | [11 empty] | m2 | 287.5 |  | 0 |  | 0
7 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0349-02 |  | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | [11 empty] | m3 | 28.75 |  | 0 |  | 0
8 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0212-02 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm /ściany i ławy fundamentowe/ | [11 empty] | m3 | 4.313 |  | 0 |  | 0
9 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0212-02 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji stropów oraz kosntrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm /posadzka wraz z podłożem/ | [11 empty] | m3 | 63 |  | 0 |  | 0
10 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-04 1103-01 |  | Załadowanie odpadów i gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | [11 empty] | m3 | 211.163 |  | 0 |  | 0
11 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0108-17 |  | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych betonowych, żelbetowych, murów konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z zmielenim gruzu jako osiewka | [11 empty] | m3 | 211.163 |  | 0 |  | 0
12 d.1 |  |  |  |  | Wycena własna |  | Opłata za złożenie płyt falistych dachowych i odpadów zmieszanych poorozbiórkowych (bez gruzu) na wysypisku | [11 empty] | t | 6.363 |  | 0 |  | 0
13 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0804-07 |  | Prace porządkowe i zabezpieczające i oznakowujące teren rozbiórek | [11 empty] | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
Razem dział: ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - CICHA GÓRA 50 | [23 empty] | 0
2 | [6 empty] | ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - CICHA GÓRA 50
14 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0354-05 |  | Wykucie z muru ościeżnic, drzwi i bram stalowych o pow. do 2 m2 | [11 empty] | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
15 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0519-06 |  | Rozbiórka pokrycia DACHOWEGO na dachach- pierwsza warstwa | [11 empty] | m2 | 78 |  | 0 |  | 0
16 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 0361-01 analogia |  | Konstrukcja drewniana - demontaż dachu, poszyćścian osłonowych drewnianych | [11 empty] | m2 | 78 |  | 0 |  | 0
17 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0349-02 |  | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | [11 empty] | m3 | 15 |  | 0 |  | 0
18 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0212-02 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji stropów oraz kosntrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm /posadzka wraz z podłożem/ | [11 empty] | m3 | 31.2 |  | 0 |  | 0
19 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-04 1103-01 |  | Załadowanie odpadów i gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | [11 empty] | m3 | 31.2 |  | 0 |  | 0
20 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0108-17 |  | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych betonowych, żelbetowych, murów konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z zmielenim gruzu jako osiewka | [11 empty] | m3 | 31.2 |  | 0 |  | 0
21 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0804-07 |  | Prace porządkowe i zabezpieczające i oznakowujące teren rozbiórek | [11 empty] | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
Razem dział: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - CICHA GÓRA 50 | [23 empty] | 0
Kosztorys netto | [23 empty] | 0
VAT 23% | [23 empty] | 0
Kosztorys brutto | [23 empty] | 0